编号

目     录

第一章：工程概况--------------------------------------3

第二章：投标须知--------------------------------------4

1．投标商资格：------------------------------------------4

2．投标费用：--------------------------------------------4

3．开标时间安排:-----------------------------------------4

4．投标保证金的缴交与退还：------------------------------4

5．招标文件及图纸的领取与退还：--------------------------5

６．文件审阅：-------------------------------------------5

７．现场勘察：-------------------------------------------5

８．招标答疑：-------------------------------------------5

9．投标文件组成：---------------------------------------6

１０．证照提供：-----------------------------------------6

１１．技术标要求：---------------------------------------6

１２．商务标要求：---------------------------------------7

１３．投标价格：-----------------------------------------7

１４．投标要求：-----------------------------------------8

１５．投标规定：-----------------------------------------8

１５．１投标文件份数：

１５．２投标文件补充：

１５．３投标文件书写要求：

１５．４投标书之填写要求：

１５．５投标违规罚则：

１５．６分包工程

１５．７工程的要求与配合：

１５．８工程变更、工程验收、工程结算及需提供资料

１５．9工程保险：

１５．１0工程竣工图纸：

１５．１1投标人承诺：

第三章： 开标会议程序：------------------------------13

１．技术标会议：

２．商务标会议：

第四章：授予合同 ------------------------------------15

１．合同签订：

２．合同草本（见附件）

第五章： 业主的权利：--------------------------------15

第六章 ：招标文件的组成：----------------------------15

第七章 ：工程施工项目明细：--------------------------15

1.

第一章 工程概况

1．工程名称：南京秉信机设备安装施工工程。

2．工程地点: 南京市溧水区

3．相关名称解释：

招标方：秉信事业南京秉信纸业有限公司

合同签订方(简称甲方)：南京秉信纸业有限公司

投标人：参加投标的施工单位；若中标为中标单位（简称乙方）

4．工程工期要求：

本工程施工期为 2019年9月5日至2019年10月15日，具备试车条件。

5．工程范围（详细的施工项目及要求见“工程施工项目明细”）:

5.1 甲供设备材料进厂的卸车及卸车后至安装调试完成前的保管

5.2 厂区内设备材料的二次倒运

5.3设备拆箱及废箱板搬运至甲方指定位置摆放整齐

5.4车间的所有生产工艺设备及相关电器系统的安装

5.2 设备安装后的清理与清洗，工艺管线的吹扫、清洗、打压试验、试漏

5.3 工艺管道、设备及支架的油漆工程，工艺设备的保温工程

5.4 在甲方指导下完成单机调试,配合甲方进行联动调试及投料试车完成.

6．承包方式：除甲供设备及材料外，包工包料。

第二章： 投标须知

1．投标商资格：

机电设备安装贰级（含贰级）以上资质，压力管道施工资质。投标人必须是具有独立法人资格，并能在工程所在地技监部门备案。

2．投标费用：

投标商应承担其编制、递交投标文件及参加招投标会议、施工地点考察等所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3．开标时间安排:

3．1 招标说明会：  时间：2019年7月10日下午1：00（电话会议）

地点：南京秉信现场

3．2 招标答疑会：  时间：2019年7月12日下午1：00（电话会议）

地点：南京秉信现场

3．3 商务标开标：  时间：2019年7月17日下午1：00

地点：杭州总公司

4．投标保证金的缴交与退还：

4.1本次招标须于参加招标说明会前缴交投标保证金，金额为人民币2万元，投标保证金必须于招标开标会前到达招标方指定账户，并于7月22日前将银行汇款证明（汇款单位名称必须与投标报名单位名称完全一致）的复印件邮件形式王飞（电话：18668216581；邮箱wangf4@thpmg.com.cn），传邮件后电话确认是否收到。在商务标会议上验证汇款时，如汇款单位名称与投标报名单位名称不一致，将视为自动弃权。（不按规定汇款及自带现金和汇票均无效），未交纳投标保证金的将不允许投标。

招标方指定的银行帐号：

公司名称：南京秉信纸业有限公司

纳税人识别号：91320117575915850M

地址：南京市溧水经济开发区

开户行名称：农行溧水交通路支行

开户行账号：10-127201040007819

4.2 未中标单位的投标保证金退还日期为招标结束后30个工作日内返还（无息）；中标单位按要求提交履约保证金并签署合同后，将退还其投标保证金（无息）。

- 招标文件及图纸的领取与退还：

5.1 招标书在招标说明会前领取，图纸及相关技术资料在招标说明会上领取。在商务标开标会上退还所有招标资料。

5.2  领取的所有文件及图纸,投标人必须在招标人留存的相同备份上签字,并签署《招标资料领取签收单》

6．文件审阅：

6.1投标人应认真审阅招标文件中所有文件和图纸。如果投标人编制的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上和形式上不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝，并作废标处理。

6.2投标人若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向招标方提出，招标方以书面形式予以答复。

6.3在投标截止日期前，招标方有权以书面补充通知的方式修改投标文件，并发给所有投标人。补充通知作为招标文件的组成部分，与本须知具有同等法律效力，发出时间较后的通知具有优先的解释顺序。

8．招标答疑：

投标人对投标资料有任何疑问，请于2019年7月22日18点前发到招标单位 王飞（邮箱wangf4@thpmg.com.cn。并请各投标人注明公司名称、联系人、电话及邮箱名。我司将以邮件形式答疑。

9．投标文件组成：

投标文件应由二部分组成，第一部分技术标，第二部分为商务标，投标文件应使用中文填写，填写应规范、字迹工整、清晰且不得涂改，技术标与商务标必须密封，标书封面应加盖投标人的公章、标书每一页应加盖公章骑缝章、报价单应加盖公章及法人代表印鉴或签字。

１０．证照提供：

证照包括：1.营业执照副本原件，2.资质证书原件，3. 税务登记证复印件加盖公章，4.审查并收取法定代表人资格证明书原件，5.法人委托书原件，委托书应注明被授权人有议标、决标的权利，6.被授权委托人身份证原件及复印件。以上证照要求在技术标召开时携带(证照要在有效期内,如超期年检期间,提供有效证明)。

１１．技术标要求：

１１．１技术标是指投标人针对投标的工程范围，在符合招标文件的进度、质量要求的情况下，与本标的商务标相应的管理措施和施工组织设计。技术标将作为评标的依据，一旦中标，技术标将作为投标人的承诺，与主合同具有同等法律效力。对中标施工单位具有法律的约束作用。投标人必须承诺不将工程转包，建设单位也不能接受本标之分包情况表中的其它分包。

１１．２技术标的内容及装订顺序：

1）项目经理及主要技术与施工人员简历一栏表

2）进场主要施工机械设备表

3）各主要阶段劳动力计划表

4）施工组织设计

☆主要施工工序的技术保证措施

☆质量保证体系说明

☆进度计划（含网络图）及工期保证措施

☆临时设施的规划和施工用水、用电表

5）企业资料

☆企业概况

☆近3年完成的工程情况和正在履行合同的工程情况

１２ 商务标要求：

１２．１ 投标书：标书中须有投标人对招标文件实质性要求的承诺。如：工期、对要约的承诺、保险、投标保证金和履约保证金等。

１２．２ 投标书附录：对误期赔偿金、未达到约定质量标准的赔偿承诺，以及投标人根据合同协议条款（草案）需要特别说明的部分。

１２．３　工程报价单。

１３投标价格：

１３．１以招标图纸、招标文件及工程说明为依据，要求明细报价，总价包干，除设计变更外，总价款不再调整。报价算术错误，数字与大写有差异时以大写为准，单价与工程量的乘积与合价有差异时以单价和工程量为准，合价之和与总价有差异时以合价为准。

１３．２除合同中另有规定，投标报价单的综合单价和合价应包括施工用人工费、材料费、施工机械费、大型机械安拆费和进出场费、机具租赁费、劳务费、管理费、安装费、如需临时加工场地的场地施工费用、维护费、水电费、临时设施费、报验费、劳动统筹基金、乙购设备材料的包装费、运费、运输保险、现场文明施工费及政府规定的文明施工合同所包含的一切费用、利润、税金、赶工费、冬雨季施工措施费、报验报检费（施工单位制作的设备、安装的管线及安装工程施工所须的部分）及合同包含的所有风险责任等各项为完成招标范围内工程所需的一切费用。

１３．３投标人应根据招标文件、图纸等自行填报报价单的工程数量、综合单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目将不予支持，并认为此项费用已包括在报价单其它项目的单价和合价中。

１３．４工程量的计算应依照施工图纸，并按照当地政府规定的相关“设备安装工程预算规则”进行计算，如双方在投标前已有预算规则约定则从其约定。投标商依自己公司标准或其它预算方法计算的均不予支持。

１３．５投标时图纸上有实物表示，但因图纸不全、标识不清或不完整，而无法施工的部分，招标文件中不明确的，乙方应在投标时主动向甲方洽询，没有洽询纪录的，在合同签订后不再构成变更，投标人必须按甲方的解释完成与完善工程。乙方考察施工现场时，应对安装动线、障碍物、需拆除与恢复的设施作详细规划，招标前提供甲方确认，上述施工发生的费用含在工程总报价中，如乙方未考察清楚，安装中发生的上述相关费用的，由乙方自行承担。

１３．６投标价格为招标范围内工程含税总价格，币别：人民币元。

投标书必须有详细的分项价格，并按招标人的统一要求，填报“报价汇总表”。

１４　投标要求：

１４．１　标书投递要求：招标会议上当场递交。

１４．２　投标人应于规定的时间、地点参加招标说明会，逾时不到者将视为自动弃权。

１４．３　投标人在投递标书时，应出示招标方规定的相关证照（勿与投标文件一起密封），包括：

１）由法人代表签字并加盖企业公章的授权委托书原件及被授权人本人身份证原件。

２）公司的营业执照副本原件，税务登记证复印件及资质证明原件（以上资料均要求在法定的有效期内）。

３）同时提供上述证照的复印件一套并加盖企业公章。

１５ 投标规定：

１５．１投标文件份数：投标人对每个合同只能并必须提交二份技术标和二份商务标，投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。一经发现，将取消该投标人的投标资格，已签订的合同无效。

１５．２投标文件补充：在投标截止日期前，招标方可能会以补充通知修改招标文件，并书面通知（或传真）投标人。投标人收到通知后应以书面形式签收。因招标人原因发生的修改，造成投标补充文件未能和投标文件一起送达的，允许投标人以密封件的形式在开标会之前递交招标人。

１５．３投标文件书写要求：投标文件不得涂改和行间插字，必须修改的错误应由投标文件签字人签字并加盖印鉴。

１５．４投标书之填写要求：要求投标单位用中文打印投标书，手工时应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰、不得涂改。

１５．５投标违规罚则：若投标商有下列情况，招标方可没收全部投标保证金，取消其投标资格并依法承担赔偿责任

１）投标人在投标有效期内撤回其投标文件或中途退出；

２）中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

３）在投标过程中有故意干扰其他投标人行为；

４）在开标和评标过程中不遵守会议的纪律和议程，经劝阻无效者；

５）投标人相互串标或与招标方工作人员私下串通的。

１５．６分包工程：

招标人允许投标人分包的工程项目：保温工程，压力容器的制作。

１５．７工程的要求与配合：

１５．７．１乙方现场施工人员应听从甲方现场管理人员为避免不正确的施工结果发出的指令；进行紧急事件处理发出的指令以及各项协调指令，如需逐级上报的应做到先听从后上报。

１５．７．２乙方进行设备安装开孔时，要先与甲方协调后实施，避免不必要的破坏。

１５．７．３本工程施工中，乙方负有按甲方的合理要求及协调，支持配合第三方施工的责任。

１５．７．４交叉施工期间，乙方应积极配合，按甲方的统一协调，负责所辖工程范围内障碍物的拆除及恢复工作。

１５．７．５工艺管道安装前，必须先同甲方代表商议确定，以利于其它工艺管道布置。

１５．７．6 在施工中，甲方需要局部工程提前完工时，乙方必须尽全力配合。

１５．７．7甲方提供临时水、电接口给乙方，使用方负责计量表及安装材料的采购安装，提供方负责质量确认，每月双方共同计量，由使用单位按照计量每月支付费用。有关本工程施工所需用电，事前需提出用电计划给甲方核可。

１５．７．8 乙方施工中，对其他单位的工程要合理使用与保护，不得破坏及造成非合理性损坏。因本工程之施工而损坏邻近设施，乙方必须赔偿或修复让对方认可为止。

１５．７．9 乙方进厂后，要设置统一的施工垃圾存放处，规范统一存放，并做到日清一次。

１５．７．10 乙方须提供执行本合约承揽所需之所有物力资源，包括人力、物料、器材装备、工具、交通运输、人员之监督管理、技术，办公与住宿设施，以满足甲方对工程之要求。

１５．７．11本工程除了甲方所供料部份，其余部份皆由乙方所提供新品，含所有为完成本工程规范及图面规定，或监工要求之工程惯例等。

１５．７．12乙方在承包本案时需详阅本工程图说、数据等，核对甲方所提供工程之材料清单，有任何疑问应在订约之初提出以便说明或修正。

１５．７．13 本工程发包之图说，是提供本工程估价及施工准备之参考，施工时应依照详细施工图及各次修正图说为准。

１５．７．14 施工期限如有新增工作，乙方不得藉词推诿，新增工作与原契约相同者，应比照原单价计价不另作新增项目办理。

１５．７．15本工程设计图面之材料及施工大样图与本施工规范及国家标准有冲突时，应提出后以甲方解释为准。

１５．７．16乙方在施工前应详阅所有设计图及施工说明，若有疑问可立即要求甲方澄清。

１５．７．17完工期限以正式合约之要求为准，如工期急迫，必须配合加班赶工，其配合加班赶工所增加之费用，乙方不得以此作为追加工程费用之借口。

１５．７．18 如因工程变更致增加工作超过本合约内所订工程数量时，乙方须于原因发生十五日内以书面提出所需增加之工期，由甲乙双方另议。

１５．７．19 政府核准属于天灾无法工作者，或非甲、乙双方原因迫使停工，经甲方查核属实后呈请甲方核准方可延期。

１５．７．20乙方若未履行甲方所规定之项目完成之工期，甲方以书面要求乙方动员赶工，如仍未达甲方之要求，得自派工参与工作，其所需费用则从乙方工程款扣除，乙方不得异议。

１５．７．21 承包商自备机具：本工程所需之施工机具及测试用仪器乙方自备,施工机具，其性能应符合GB标准以上，且其数量足以配合进度之需要。本工程所需用之施工机具，必须依照甲方规定,进出工地事先申请签核认准。

１５．７．21 本工程施工场地事先由甲方安排与协调，乙方不得占用未核准之场地。工程用通讯、压缩空气及施工照明乙方自理。施工照明设施，除甲方现有外，皆由乙方自备。

１５．８工程变更、工程验收、工程结算及需提供资料

１５．８．１工程变更：

    - 施工中任何变更必须由甲方最高代表签认后方可进行。

    - 甲方监理工程师、技术人员或其他人员签字的技术资料并不能作为签证及费用追加的依据。费用追加必须办理签证申请，由甲方最高代表签认后生效。

    - 构成变更签证的项目：

A．增减或变更发包图中的工程量；

B．为完整完成本工程所发生的增减项。

１５．８．２工程验收：

1）工程质量检核：工程施工中甲方随时对各部位的工程质量进行检核验收，该验收不作为对该工程的竣工验收，检核过程中乙方必须全力配合，提供各项资料。

2）进度验收：乙方对施工进度必须严格保证，如发生偏离落后，必须按甲方的要求严格修正，接受检核。乙方在申请工程进度款前，必须填报《工程进度申报验收单》，经甲方验收签认后方可申请支付工程进度款。

3）竣工验收：整体工程施工完成后，乙方自检合格确认可进行交验后，须填报《竣工申报验收单》，申请甲方对交付的工程进行质量验收，未通过竣工验收的工程，甲方有权拒绝接收，并要求乙方限期改善。

１５．８．３工程结算需乙方提供的资料及运作程序：

1）结算签呈——由厂方、甲方工地代表共同签认后呈报群本部。

2）竣工验收单——由厂方、甲方工地代表与乙方办理。

3）施工合同——可提供复印件。

4）招标文件——含合同附件（包括招标等各阶段会议记录、招标文件、图纸等）。

5）商务标——带有投标商签认最低报价的商务标。

6）由乙方提供相关图纸、招标时施工图及资料、竣工图等。

7）由乙方提供所涉及的标准图集1套(复印亦可)

8）设计变更——变更单及变更图。

9）现场签证——签证单及附图必须经甲方工地代表签字，签证需注明是否发生减项、拆改、利用旧材料等现场状况。厂方提出的变更须经厂长签字转工地代表发给乙方。结算阶段由工地代表提供变更签证增、减项目一览表。

- 结算报价汇总表及结算书（附电子档）——乙方提供。经甲方工地代表对结算项目进行审阅，(以便了解签证单与结算项目的一致性)后呈报，工程部不接受由乙方直接报送的结算件。结算件报送时限应不超过验收后45个日历天，工程部审核资料时间45天，与乙方核对结算时应有甲方现场代表或厂方建厂专员参加。

- 乙方提供当地现行安装工程定额1套；

- 相关取费标准、调价文件、施工期间每月份的造价信息(含其它材料价格文件)。

１５．８．４合同价款及调整：

1） 调整的条件：设计变更；现场签证。任何变更及签证必须由甲方工地代表及相关权限人员签字，所有变更签证要依据甲方所提供的制式表格填写，经相关权限人员签认，并在施工单位按要求提供相关图纸变更前、变更中、变更后的工程照片后方可生效，否则无效。

2） 调整的方式：工程所涉及的全部设计变更和现场签证价款须由甲方审核，并经甲乙双方核对后，作为调整合同价款的依据。

3）变更价款的计算及确定：

A．乙方变更部分的预算经甲方结算人员审核，并经双方协商，报甲方批准后调整合同价款：

B．结算原则：工程变更签证部分，合同已包括的项目以该项目的中标价和依招标时当地现行定额及开工月份的工程造价信息之材料价格，按定额工程类别计算的造价下浮15 %后的价格 (安装除主材外下浮15%)这两者中的较低者作为结算价格；合同未包括的项目，依招标时当地现行定额及开工月份的工程造价信息之材料价格，按定额工程类别计算的变更造价下浮15 %；安装工程除主材费外下浮15%，列入变更增减。

4）竣工结算。

A．结算必须在工程通过甲方内部竣工验收后进行。验收完成后的45 个工作日乙方要完成结算书的提报，若不能按期限提报，甲方将认为该工程无签证变更发生，按合同金额结案。

B．在结算资料报送完全后，甲方(或委托咨询公司)将在45个工作日内进行结算资料的计算及审核，之后再邀约乙方核对。由于核对结算是甲乙双方配合的工作，故此阶段工作不设时限。

C．结算方法：除原发包图之工程减量按合同价款调减外，其它变更签证价款按合同相关条款及本文件相关条款执行。

D．结算书的生效：结算书必须在甲、乙双方权责主管签字后才生效。

１５．9工程保险：

15．9．1施工单位必须投保本单位施工人员意外险及政府规定的应由施工单位投保的一切保险费用。以确保施工人员的利益，

15．9．2 施工单位提供的设备及所有安装材料及整个安装过程中，必须投设备安装全险，在全部工程移交甲方之前，由施工单位负全责。

15．9．3 施工全过程中，由于乙方原因发生的一切工伤事故与财产损失及因此产生的全部费用均由施工单位承担。

15．9．4 甲供设备移交给施工单位后，在施工完成交付甲方之前，施工方负责管理与保护，造成设备损坏的，施工单位负责赔偿。

１５．１0  工程竣工图纸：施工单位结算完成前，提供给建设单位装订完善的竣工图（指：按招标时提供的图纸范围，依实际安装进行修正后的图）两套（不含用于结算的竣工图）。

１５．１1投标人承诺：

１）投标人如中途自愿退出投标,应以书面通知招标人．

２）投标人从参加招标说明会开始，视为已经接受本投标须知所做的规章并承诺遵守。

第三章： 开标会议程序：

１．技术标会议：

１．１所有投标人的法定代表人或其授权代表在会议上签到，以证明其出席开标会议。（开技术标时，投标人必须参加人员：授权委托人、项目经理）

１．２投标人审查：招标方法务人员对投标人的营业执照、税务登记证、资质证明等招标方规定出示的证件原件进行审查。

招标方财会人员对投标保证金缴交进行确认。

１．３技术标、商务标的收取：收取投标方分别密封的技术标、商务标，并向所有与会人员出示，确认密封状况并请与会人员签字确认，对未按规定密封或字迹不清的视为废标。

１．４商务标封存：收取的商务标书，由所有投标人在封口处签字，招标单位稽核部门封存。

１．５开技术标：招标方对技术标内容进行评议，招标方有权个别地与投标人进行技术标确认。

１．６所有参加招投标的单位签署技术标会议记录，会议结束。

２．商务标会议： 由采购组主持

２.1商务标开标参与人员签到。

2.2稽核/法务/财务确认下列文件：①投标厂商的核准签呈；②投标人资质（营业执照/税务登记证/资质证书/法人授权委托书）复印件③投标保证金缴纳凭证；④投标人标书密封是否完好；⑤核准后底标密封是否完好。

2.3投标人确认各自标书密封是否完好。

2.4开标主持人最终确认投标人资质无误，说明开标流程后，宣布商务标开标程序开始；投标人自现场撤离至休息区。

2.5议价程序

议价开始前开标主持人说明议价原则，以密封报价由高到低排定议价顺序，议价两轮，议价结束后填写议价表单并由厂商授权代表签字。投标人经过二次议价，确定最终价格在商务标书上签写价格，包括最终价格大小写、签名、日期，所有参加议价的单位签署议价会议纪录。

2.7采购组对商务招标结果依据核决权限签呈提报。

2.8招标结果签呈签核完毕后，采购以书面邮件形式通知中标通知书。

第四章：授予合同

１．合同签订：

投标人在接到中标通知书后，由法人或派授权委托人按中标通知书指定的时间、地点，与南京秉信签订合同。合同签订后，中标单位在签订合同后三日内交纳履约保证金（工程总造价的5%）招标方收到履约保证金后合同生效。

１．１如中标单位在合同期内有严重违约行为，则招标方根据违约造成的损失大小，扣除部分或全部履约保证金作为赔偿。

１．２执行合同没有违约行为，履约保证金将按合同规定无息返还。

１．３双方未能签订合同，如因投标人原因将没收该单位的投标保证金，作为对招标方的经济补偿。如因招标方原因，招标方将无息返还投标保证金；之后，招标方有权选择下一顺位的投标商作为中标单位或另行招标。

２．合同草本（见附件）

第五章： 业主的权利：业主保留以下权利：

1．对本投标须知的解释权。

2 ．接受或拒绝任何标书；在开标前任何时候取消招标，拒绝所有标书，且对因此受影响的投标人不负任何责任，也无义务告知投标人他的行为动机。

第六章 ：招标文件的组成：

１．招标文件作为合同的有效部分，与合同具有同等法律效力

２．招标文件由下列文件组成：招标书／图纸/招标说明会记录/答疑文件／开标前补充的招标资料／答疑会议记录/技术标会议记录／商务标会议记录．

第七章 ：工程施工项目明细：

1.设备安装

——完——